## Slide 1
Roadmap
Squad FinData (Q1/2025)

## Slide 2
Squad FinData

## Slide 3
Squad FinData
PMO
Flávia Ogata
AE Manager
Nathalia Paula
AE Team
Marcello Otsuka
Fabio Bertuzzo
BA Team
Jandaelson Vicente
Iuri Albuquerque
BA Manager
Larissa Sanchez
Mateus Ladeira
Finance Team
Caroline
Molina

## Slide 4
Roadmap Macro

## Slide 5
Roadmap Macro | Squad FinData
jan
W2
W3
W4
W5
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
fev
mar
abril
Dados Estruturados de Contas a Receber (SAP B2B)
PCLD CR SAP B2B e Conciliação
Dados Estruturados de Contas a Receber (SAP B2C)
Manutenções & Melhoria Contínua
Arco 2.0: Adaptações do ERP 2.0 de SAE para dependências de dados de Finanças e Operações
Levantamento de Processo financeiros atrelados ao mySQL e SQLserver
Indicadores Financeiros - Contas a Receber
Conciliações B2C SAP
Dados estruturados e Dashboard de PnL Arco no Metabase (Reconstrução BI Resultado)
Entregue
Em andamento
on track
delayed
Aguardando
validação
Aguardando
Início
novo prazo
bloqueio
dependência
atenção
cancelado
Notes: Adicionar foto Hugo e Mateus

## Slide 6
Roadmap Micro

## Slide 7
Roadmap Micro | CR SAP B2B e B2C
jan
W2
W3
W4
W5
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
fev
Dados Estruturados de Contas a Receber (SAP B2B)
mar
Discovery
meta B2B fechamento fev
Dados Estruturados de Contas a Receber (SAP B2C)
Conciliações B2C SAP (4x)
View CR
Tabela Contas a Receber
Tabela de exceção do CR
Tabela Eskolare (acumulado e data corte)
PCLD CR SAP B2B e Conciliação Metabase
Discovery
Fechamento Fev paralelo
meta B2C fechamento mar
Entregue
Em andamento
on track
delayed
Aguardando
validação
Aguardando
Início
novo prazo
bloqueio
dependência
atenção
cancelado
Notes: Ajustes e BAU (19/11/2024):
Oracle B2B (@Renata; do time da @Nath Nobre): classificação da marca
  Marcello vai avaliar o que precisa ser ajustado até quinta-feira
Protheus B2B de CR (@Helanio; do time da @Nath Nobre) - ajuste para manter planilha de cobrança para IS e automatizar SAS e SAE (pronto para o fechamento de novembro de 2024)
  Marcello vai avaliar ganho para o fechamento (atualizar 1x no mês vs. foco marcello em razões)
Mudança de Rota:
de/paras de centro de custo e conta contábil: Q4 fechamos centro de custo, mas com risco para conta contábil (priorizar para Q1.2025).

## Slide 8
abr
W1
W2
W3
Roadmap Micro | CR SAP B2C
Entregue
Em andamento
on track
delayed
Aguardando
validação
jan
W2
W3
W4
W5
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
Aguardando
Início
mar
novo prazo
bloqueio
dependência
atenção
Dados Estruturados de Contas a Receber (SAP B2C)
Tabela Eskolare (acumulado e data corte)
Conciliação Sobreposição de tarifas
Conciliação Composição tarifas escolas
Conciliação Composição tarifas Eskolare
Conciliação Posição CR
Discovery
Fechamento Fev paralelo
meta fechamento fev
fev
cancelado
Notes: Ajustes e BAU (19/11/2024):
Oracle B2B (@Renata; do time da @Nath Nobre): classificação da marca
  Marcello vai avaliar o que precisa ser ajustado até quinta-feira
Protheus B2B de CR (@Helanio; do time da @Nath Nobre) - ajuste para manter planilha de cobrança para IS e automatizar SAS e SAE (pronto para o fechamento de novembro de 2024)
  Marcello vai avaliar ganho para o fechamento (atualizar 1x no mês vs. foco marcello em razões)
Mudança de Rota:
de/paras de centro de custo e conta contábil: Q4 fechamos centro de custo, mas com risco para conta contábil (priorizar para Q1.2025).

## Slide 9
Roadmap Micro | PnL Arco
jan
W2
W3
W4
W5
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
fev
mar
Dados estruturados e Dashboard de PnL Arco disponível no Metabase (Migração BI Resultado)
Discovery
Definição e Tabela De/Para Centro de Custo
Tabela Razão - Isaac (Activesoft, Classapp, Isaac FIDC e Isaac FIDC Crédito) e Me Salva
Tabela CAPEX
Modelagem Inicial - PnL 2024
meta fechamento mar
Versão Final - PnL 2024 e 2025
Histórico + Manutenção BI Resultado
abr
W1
W2
W3
Validação, Definição e Modelagem de De/Para Plano Contas Contábeis + Pacotes
Tabela Eliminações e Orçamento
Prototipo inicial - PnL 2025
Versão Final - PnL 2024
Entregue
Em andamento
on track
delayed
Aguardando
validação
Aguardando
Início
novo prazo
bloqueio
dependência
atenção
cancelado
PnL Contábil (?) no dbt
Notes: Ajustes e BAU (19/11/2024):
Oracle B2B (@Renata; do time da @Nath Nobre): classificação da marca
  Marcello vai avaliar o que precisa ser ajustado até quinta-feira
Protheus B2B de CR (@Helanio; do time da @Nath Nobre) - ajuste para manter planilha de cobrança para IS e automatizar SAS e SAE (pronto para o fechamento de novembro de 2024)
  Marcello vai avaliar ganho para o fechamento (atualizar 1x no mês vs. foco marcello em razões)
Mudança de Rota:
de/paras de centro de custo e conta contábil: Q4 fechamos centro de custo, mas com risco para conta contábil (priorizar para Q1.2025).

## Slide 10
Roadmap Micro | PnL Arco
jan
W2
W3
W4
W5
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
fev
mar
meta fechamento mar
W1
W2
W3
Mapeamento dados FP&A - Novo Desenho Org
BI Resultado - Incluir dados FP&A para novo Desenho Org
Fechamento Mar paralelo
Validação Dados BI Resultado - Novo Des. Org
Fechamento PnL Gerencial Novo Desenho Organizacional - Processo Manual por FP&A
abr
Entregue
Em andamento
on track
delayed
Aguardando
validação
Aguardando
Início
novo prazo
bloqueio
dependência
atenção
cancelado
Notes: Ajustes e BAU (19/11/2024):
Oracle B2B (@Renata; do time da @Nath Nobre): classificação da marca
  Marcello vai avaliar o que precisa ser ajustado até quinta-feira
Protheus B2B de CR (@Helanio; do time da @Nath Nobre) - ajuste para manter planilha de cobrança para IS e automatizar SAS e SAE (pronto para o fechamento de novembro de 2024)
  Marcello vai avaliar ganho para o fechamento (atualizar 1x no mês vs. foco marcello em razões)
Mudança de Rota:
de/paras de centro de custo e conta contábil: Q4 fechamos centro de custo, mas com risco para conta contábil (priorizar para Q1.2025).

## Slide 11
Roadmap Micro | Sustentação / Manutenção
W2
W3
W4
W5
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
meta fechamento mar
jan
fev
mar
meta fechamento fev
[CR Protheus B2C]
Alteração regra de negócio
[PCLD Oracle B2B]
Alteração regras de negócio PCLD (inativos / ativos)
Melhoria Consulta Razão
[Compras e CP] Descontinuidade do Banco Protheus - Impacto Compras e CP
[Razões e Balancetes] Diminuir tempo de atualização de 2h p/ 15min no fechamento
[Oracle B2C] Diminuir tempo de disponibilidade de planilhas manuais do B2C no Metabase (Adquirentes)
[Cobrança] Descontinuidade do Banco Protheus - Impacto Cobrança
[PCLD Protheus B2B]
Alteração regras de negócio PCLD - fila de cobrança
Entregue
Em andamento
on track
delayed
Aguardando
validação
Aguardando
Início
novo prazo
bloqueio
dependência
atenção
cancelado
Notes: Ajustes e BAU (19/11/2024):
Oracle B2B (@Renata; do time da @Nath Nobre): classificação da marca
  Marcello vai avaliar o que precisa ser ajustado até quinta-feira
Protheus B2B de CR (@Helanio; do time da @Nath Nobre) - ajuste para manter planilha de cobrança para IS e automatizar SAS e SAE (pronto para o fechamento de novembro de 2024)
  Marcello vai avaliar ganho para o fechamento (atualizar 1x no mês vs. foco marcello em razões)
Mudança de Rota:
de/paras de centro de custo e conta contábil: Q4 fechamos centro de custo, mas com risco para conta contábil (priorizar para Q1.2025).

## Slide 12
Roadmap Micro | Indicadores de CR
jan
W2
W3
W4
W5
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
fev
mar
Cálculo PMR
meta fechamento mar
Análise de Recebimento Realizado
Mapa de movimentação Contas a Receber no metabase (Bruto para Líquido)
Discovery
Indicadores e validações
Discovery
Indicadores e validações
Discovery
Indicadores e validações
Agenda de Recebimentos
Discovery
Entregue
Em andamento
on track
delayed
Aguardando
validação
Aguardando
Início
novo prazo
bloqueio
dependência
atenção
cancelado
Notes: Ajustes e BAU (19/11/2024):
Oracle B2B (@Renata; do time da @Nath Nobre): classificação da marca
  Marcello vai avaliar o que precisa ser ajustado até quinta-feira
Protheus B2B de CR (@Helanio; do time da @Nath Nobre) - ajuste para manter planilha de cobrança para IS e automatizar SAS e SAE (pronto para o fechamento de novembro de 2024)
  Marcello vai avaliar ganho para o fechamento (atualizar 1x no mês vs. foco marcello em razões)
Mudança de Rota:
de/paras de centro de custo e conta contábil: Q4 fechamos centro de custo, mas com risco para conta contábil (priorizar para Q1.2025).

## Slide 13
Obrigado!